## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H. usuario #1, #14 y H. técnica #1 | Como un usuario nuevo, necesito registrarme con mi email y contraseña, con la finalidad de acceder a la red social | Registro de usuarios | planificada | 20 horas | 1 | Alta
H. usuario #2 y H. técnica #2 | Como un usuario registrado, necesito ver y editar mis datos de perfil, con la finalidad de tener mi información actualizada | Gestión de perfil de usuarios | planificada | 16 horas | 1 | Alta
H. usuario #3 y H. técnica #3 | Como un usuario activo, necesito publicar contenido en el feed, con la finalidad de interactuar con otros usuarios y compartir mis pensamientos | Publicaciones de contenido | planificada | 22 horas | 2 | Alta
H. usuario #12 y H. técnica #13 | Como un usuario, necesito ver una lista de mis amigos o seguidores, con la finalidad de gestionar mejor mis conexiones en la red social | Lista de amigos y seguidores | planificada | 12 horas | 3 | Media
H. usuario #8 y H. técnica #8 | Como un usuario, necesito enviar y recibir mensajes privados, con la finalidad de comunicarme de forma directa con otros usuarios | Envío de mensajes privados | planificada | 18 horas | 4 | Alta
H. usuario #4 y H. técnica #4 | Como un usuario, necesito generar imágenes a partir de un prompt, con la finalidad de crear contenido visual único | Generación de imágenes con IA | planificada | 24 horas | 5 | Alta
H. usuario #5 y H. técnica #5 | Como un usuario, necesito comentar y reaccionar a publicaciones, con la finalidad de interactuar con los demás usuarios | Interacciones sociales (reacciones y comentarios) | planificada | 20 horas | 6 | Alta
H. usuario #13 y H. técnica #14 | Como un usuario, necesito verificar mi cuenta por email o teléfono, con la finalidad de mejorar la seguridad de mi cuenta y la confiabilidad dentro de la red social | Verificación de cuenta | planificada | 20 horas | 7 | Alta
H. usuario #7 y H. técnica #7 | Como un usuario, necesito buscar contenido en la red social, con la finalidad de descubrir publicaciones y usuarios que me interesen | Búsqueda y exploración de contenidos | planificada | 14 horas | 8 | Media
H. usuario #9 y H. técnica #10 | Como un usuario, necesito recibir notificaciones de actividades importantes como reacciones a mis publicaciones o comentarios, con la finalidad de estar al tanto de las interacciones con mis publicaciones | Notificaciones generales del sistema | planificada | 20 horas | 9 | Media
H. usuario #11 y H. técnica #12 | Como un usuario, necesito reportar contenido inapropiado como publicaciones ofensivas o spam, con la finalidad de mantener la comunidad segura y respetuosa | Reporte de contenido inapropiado | planificada | 16 horas | 10 | Media
H. usuario #10 y H. técnica #11 | Como un usuario, necesito bloquear a otros usuarios, con la finalidad de evitar interacciones no deseadas o acosadoras | Bloqueo de usuarios | planificada | 18 horas | 11 | Baja
H. usuario #6 y H. técnica #6 | Como un usuario activo, necesito recibir recompensas en tokens por interactuar, con la finalidad de obtener un incentivo por mis actividades | Sistema de tokenización por interacción | planificada | 46 horas | 12 | Alta

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.